## Transition Phasenplan
Task | Start | Dauer zeitlich Soll BRUTTO | Ende | Dauer Plan AT | Faktor Arbeitswoche
TP7 – Schulung | 2020-03-07 | 1 | 2020-03-08 |  |  | Startdatum für Diagramm | 43853 | 43846
TP6 – Implementierung | 2020-03-04 | 3 | 2020-03-07 |  |  | Enddatum für Diagramm | 43898 | 43905
TP5 – Dokumentation | 2020-02-20 | 13 | 2020-03-04
TP4 – Anpassungen | 2020-02-16 | 4 | 2020-02-20
TP3 – Testing | 2020-02-14 | 2 | 2020-02-16
TP2 – Erster Entwurf | 2020-01-30 | 15 | 2020-02-14
TP1 – Konzeption | 2020-01-23 | 7 | 2020-01-30
[7 empty] | Legende: |  | Umsetzung geplant
Projektstart
Abnahme Projekt
Abnahme Teilprojekt
Lizenzabrechnung und Wartung
Formulas:
Ende = [Start]+[Dauer zeitlich Soll BRUTTO]
Projekt-
abnahme
Konzeption
Projektdoku
Implementierung
Erster Entwurf
Testing
Anpassungen
Schulung
Go-Live